## Sheet1
Prototype Tasks | time axis 2018-12-03 to 2019-03-01
Design test PCB | bar: 2018-12-06 to 2018-12-17; 2018-12-21 to 2018-12-22
Manufacture test PCB | bar: 2018-12-11 to 2018-12-12; 2018-12-14 to 2018-12-15; 2018-12-18 to 2019-01-13
Detailed architechture plan | bar: 2018-12-06 to 2018-12-15
Produce system timing diagram | bar: 2018-12-09 to 2018-12-13; 2018-12-16 to 2018-12-17
Assemble software plan | bar: 2018-12-14 to 2018-12-15; 2018-12-18 to 2018-12-23; 2019-01-05
Define protocols and requirements | bar: 2018-12-23; 2019-01-02 to 2019-01-06; 2019-01-12 to 2019-01-13
Prototype protocols | bar: 2019-01-07 to 2019-01-11; 2019-01-19 to 2019-01-20; 2019-01-26 to 2019-01-27
Test uC protocols | bar: 2019-01-10 to 2019-01-11; 2019-01-14
Test node acquisition | bar: 2018-12-14 to 2018-12-15; 2018-12-21 to 2018-12-22; 2019-01-05; 2019-01-11; 2019-01-14 to 2019-01-16
Initial integration | bar: 2018-12-11 to 2018-12-12; 2018-12-14 to 2018-12-15; 2019-01-14 to 2019-01-18
Prototype test and debug | bar: 2019-01-17 to 2019-01-18; 2019-01-21 to 2019-01-25; 2019-01-28 to 2019-02-01
Mature Version Tasks
Design final PCB | bar: 2019-01-28 to 2019-02-01; 2019-02-04 to 2019-02-08; 2019-02-11 to 2019-02-15
Clean existing software
Note on J1: Christopher Adams : viva prep
Note on W1: Christopher Adams : christmas break
Note on L4: Christopher Adams : LDC settings?